## Sheet1
| 2023-02-06 |  | 2023-02-07 |  | 2023-02-08 |  | 2023-02-09 |  | 2023-02-10 |  |  | 2023-02-06 | 2023-02-07 | 2023-02-08 | 2023-02-09 | 2023-02-10
| SOLL | IST | SOLL | IST | SOLL | IST | SOLL | IST | SOLL | IST
Planen | [10 empty] | Planen | 0.5 | 0.5
Documentation | [10 empty] | Docum-entation Schreiben |  | 1 | 1 | 1 | 1
Schreiben | [10 empty] | Scene erstellen |  | 1
Scene erstellen | [10 empty] | C# Classes erstellen | 2 | 2 | 2
[11 empty] | Testing |  |  | 3
C# Classes erstellen | [10 empty] | GUI erstellen |  | 2 | 2
[11 empty] | zusatz funktionen |  | 1 | 1
Testing | [6 empty] | 3 |  | 2
GUI | [6 empty] | 0 | 1
erstellen
zusatz | [6 empty] | 1 |  | 2
funktionen
Reflektion | Heute war ein schwieriger Tag, da ich die GUI einrichten und testen musste, was ich bisher gemacht habe, sowie die zusätzlichen Funktionen. Das war oft ein Problem, da ich testete, ob etwas funktionierte, versuchte, es zu reparieren oder zu verbessern und dann etwas anderes kaputt machte.
what I learned | Ich habe daraus gelernt, dass ich mich im Voraus besser vorbereiten sollte, denn wenn ich es nur einmal mache und später keine neuen Dinge hinzufüge, muss ich nicht alles wiederholt testen, falls die neue Funktion das Spiel kaputt macht.