## Sheet1
| 2023-02-06 |  | 2023-02-07 |  | 2023-02-08 |  | 2023-02-09 |  | 2023-02-10 |  |  | 2023-02-06 | 2023-02-07 | 2023-02-08 | 2023-02-09 | 2023-02-10
| SOLL | IST | SOLL | IST | SOLL | IST | SOLL | IST | SOLL | IST
Planen | [10 empty] | Planen | 0.5 | 0.5
Documentation | [10 empty] | Docum-entation Schreiben |  | 1 | 1 | 1 | 1
Schreiben | [10 empty] | Scene erstellen |  | 1
Scene erstellen | [10 empty] | C# Classes erstellen | 2 | 2 | 2
[11 empty] | Testing |  |  | 3
C# Classes erstellen | [10 empty] | GUI erstellen |  | 2 | 2
[11 empty] | zusatz funktionen |  | 1 | 1
Testing
GUI |  |  | 1 |  | 1
erstellen
zusatz
funktionen
Reflektion | Die Entwicklung von Pong in Unity war für mich eine Herausforderung, da ich zum ersten Mal C# und Unity verwendet habe. Ich war mit der Syntax und der Struktur des Codes nicht vertraut, aber er hatte ähnliche Komponenten wie Java. Ich musste lernen, wie ich mich in der Unity-Benutzeroberfläche zurechtfinde, die neu war, aber der Unreal Engine 5 ähnelte (mit der ich schon einige Erfahrung habe). Ich musste lernen, wie man Objekte erstellt, wie man Spiellogik erstellt und wie man sie mit der visuellen Schnittstelle verbindet.Anfangs fand ich es schwierig zu visualisieren, wie mein Code mit dem Geschehen auf dem Bildschirm zusammenhängt, weil ich es gewohnt war, den Ablauf meines Codes in Unreal mit den "Blueprints" visuell darzustellen. Ich musste viel recherchieren und experimentieren, um den Code und die Benutzeroberfläche zum Funktionieren zu bringen.Schließlich habe ich die Schwierigkeiten bei der Entwicklung von Pong in Unity überwunden, indem ich Schritt für Schritt vorgegangen bin und aus meinen Fehlern gelernt habe. Ich musste auch lernen, wie man den Code an die visuelle Schnittstelle bindet und wie man Fehler oder Bugs behebt, auf die ich stieß.
what I learned